## 明细计划
问卷项目一期计划【后台】
任务模块 | 负责人 | 2016-01-01
日期
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1、需求分析
1.1 腾讯问卷功能分析 | bar: 4
1.2 后台开发计划编制 | bar: 4
2、系统设计
2.1 数据库设计(MYSQL) | bar: 5
2.2 交互接口设计(WEB) | bar: 6 to 7
3、功能开发
3.1 系统首页
a)项目初始化 | bar: 8
b)登录功能实现 | bar: 8
3.2 创建问卷
a)新增接口功能 | bar: 11 to 12
b)修改接口功能 | bar: 13
c)删除接口功能 | bar: 13
d)预览接口功能
e)为您推荐接口功能
3.3 我的问卷
a)列表视图接口实现 | bar: 14
b)编辑接口功能 | bar: 15
c)复制接口功能 | bar: 17
d)删除接口功能 | bar: 17
e)清空接口功能 | bar: 17
f)回收接口功能 | bar: 18 to 19
g)分享问卷接口功能 | bar: 20
h)在线统计接口功能 | bar: 21
i)整体统计查询接口功能 | bar: 22; 25
j)图片展现接口功能 | bar: 26
3.4 调查资讯
3.5 帮助中心
4、系统对接
4.1 组织机构 | bar: 27
4.2 用户数据 | bar: 27
5、测试 | bar: 25 to 29
此底色功能模块一期暂不实现