## U净消费者端
序 | 测试日期 | 机型/版本 | 问题类型 | 具体问题 | 解决方案 | 跟进方
1 | 160709 | MEIZU PRO 6 | 逻辑/功能 | 首次登录打开到【选择附近洗衣房】界面 | 应跳转到【首次登录】界面
2 |  |  | 逻辑/功能 | 当“最近使用的洗衣房”并无记录时，该功能栏仍然显示 | 无记录时，不需显示；有记录时，再显示最近3条记录
3 |  |  | 逻辑/功能 | 【选择附近洗衣房】的当前定位所定的是洗衣房， 更换的也是附近洗衣房 | 定位信息应显示高德地图上所有的地址信息，且点击 “更换”应跳到地图页面，地图页面显示用户个人当前位置，且通过搜索具体地址或手动拖拉定位进行获取位置信息再定位
4 |  |  | Bug | 多次更换洗衣服后再进去设备详情页，空空如也 | 设备信息请求不成功？
5 |  |  | 体验 | 设备的说明3秒后自动关闭；再次点击设备时描述仍在 | 暂改为10秒自动关闭；再点点击设备时隐藏描述
6 |  |  | 界面 | 在设备页点击“电话”所弹出的“电话号码及取消”无覆盖菜单栏 | 应覆盖菜单栏（其它同类情况亦是）
7 |  |  | Bug | 在消息页面点击“返回”瞬时崩溃退出
8 |  |  | 逻辑/功能 | “预订提醒”功能参数不存在
9 |  |  | 文案 | 所有“预定”“预约”字眼统一改为“预订”
10 |  |  | 逻辑/功能 | 目前预订不了设备作进一步逻辑功能测试验证（系统提示没有空闲设备） | 下周先清除空闲设备跑测
11 |  |  | 其它 | 待推送功能、支付功能、配网功能实现做进一步逻辑功能测试 | 待联调，争取下周开始跑测
12 |  | IOS | 版本 | 待打包发版