## U净消费者端
序 | 测试日期 | 机型/版本 | 问题类型 | 具体问题 | 解决方案 | 跟进方
1 | 160709 | MEIZU PRO 6 | 逻辑/功能 | 首次登录打开到【选择附近洗衣房】界面 | 应跳转到【首次登录】界面
2 |  |  | 逻辑/功能 | 当“最近使用的洗衣房”并无记录时，该功能栏仍然显示 | 无记录时，不需显示；有记录时，再显示最近3条记录
3 |  |  | 逻辑/功能 | 【选择附近洗衣房】的当前定位所定的是洗衣房， 更换的也是附近洗衣房 | 定位信息应显示高德地图上所有的地址信息，且点击 “更换”应跳到地图页面，地图页面显示用户个人当前位置，且通过搜索具体地址或手动拖拉定位进行获取位置信息再定位
4 |  |  | Bug | 多次更换洗衣服后再进去设备详情页，空空如也 | 设备信息请求不成功？
5 |  |  | 体验 | 设备的说明3秒后自动关闭；再次点击设备时描述仍在 | 暂改为10秒自动关闭；再点点击设备时隐藏描述
6 |  |  | 界面 | 在设备页点击“电话”所弹出的“电话号码及取消”无覆盖菜单栏 | 应覆盖菜单栏（其它同类情况亦是）
7 |  |  | Bug | 在消息页面点击“返回”瞬时崩溃退出
8 |  |  | 逻辑/功能 | “预订提醒”功能参数不存在
9 |  |  | 文案 | 所有“预定”“预约”字眼统一改为“预订”
10 |  |  | 逻辑/功能 | 目前预订不了设备作进一步逻辑功能测试验证（系统提示没有空闲设备） | 下周先清除空闲设备跑测
11 |  |  | 其它 | 待推送功能、支付功能、配网功能实现做进一步逻辑功能测试 | 待联调，争取下周开始跑测
12 |  | IOS | 版本 | 待打包发版
13 | 170806 | I6s | 界面 | 【首次登录】页面效果与设计图不符
14 |  |  | 逻辑/功能 | 从【首次登录】处直接扫码洗衣，扫了未配网的机器后无任何反馈 | 反馈提示：该机器当前未投入使用，请找可用机器洗衣！ | H5
15 |  |  | 界面 | 从【首次登录】处进入【选择附近洗衣房】，扫码功能键错位 |  | H5
16 |  |  | 界面 | 【某洗衣房】里点击某设备后变灰色，点击某程序看了一次提示说明后再点击无提示。 | 需再有提示说明 | H5
17 |  |  | 逻辑/功能 | 在【登录】输入手机号码时，【登录】页面需自动网上提让用户输入时可视化 |  | 原生
18 |  |  | 体验 | 【登录】点击获取验证码后，该“获取验证码”按钮变为60s倒数 |  | 原生
19 |  |  | 界面 | 【个人中心】初次登录时，头像为默认 |  | H5
20 |  |  | 逻辑/功能 | 【个人中心】头像拍照上传几选择图片上传的两种方式上传皆为失败 |  | H5
21 |  |  | 逻辑/功能 | 【个人中心】当我的优惠券无更新信息时，不需显示数字红点 |  | H5
22 |  |  | 界面 | 【个人中心】的消息按钮错位 |  | H5
23 |  |  | BUG | 微信支付时，点击“确认支付”无任何即时反馈，待一会儿后会提示超过支付时间 |  | H5/后台
24 |  |  | 逻辑/功能 | 【支付订单】进入优惠券时不能选择具体的优惠券 |  | H5
25 |  |  | BUG | 当超过支付时间后，系统弹出提示框且点击该框，页面锁死 |  | H5
26 |  |  | BUG | 【个人中心】退出登录成功的提示反馈收到后，但并未真正退出成功 |  | H5
27 |  |  | 界面 | 【个人中心-我的优惠券】的数字红点提示方式改为“X张” |  | 设计
28 |  |  | BUG | 【支付宝支付】下单后进行支付宝支付，点击“确认支付”后会出现图中情况，但再回到应用的订单页面看到了订单是已经支付成功（后台确认了是已经支付了，支付宝也扣了对应的钱），且影响操作流程的下一步验证（紧急） |  | 原生/H5
29 |  |  | BUG | 【首页】当无空闲设备时，无需把设备各程序显示 |  | H5
30 |  |  | 体验 | 【地图】当移动位置时，定位的图标不需隐藏 | 定位图标直接显示 | 原生