## 消费者App
分组 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工作量 | 当前状态 | 总体进度 | 进度/问题/风险说明 | 备注
需求 | 业务需求 |  |  | 李广辉/李豪杰 |  |  |  | 已完成 | 100%
策划 | 原型与PRD | 首页 | — | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 订单 | — | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 我 | 个人中心、帮助与反馈、设置 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | U券 | 首单免、分享券、补偿券 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 其它 | 登录、消息、扫码等 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 启动页 |  | 尤嘉浩
设计 | UEUI设计 | 首页 | — | 韩智洵/王星 | 4月6日 | 4月15日 |  | 进行中
|  | 订单 | — | 韩智洵/王星 | 4月6日 | 4月15日 |  | 进行中
|  | 我 | 个人中心、帮助与反馈、设置 | 韩智洵/王星 | 4月6日 | 4月15日 |  | 进行中
|  | U券 | 首单免、分享券、补偿券 | 韩智洵/王星 | 4月6日 | 4月15日 |  | 进行中
|  | 其它 | 登录、消息、扫码等 | 韩智洵/王星 | 4月6日 | 4月15日 |  | 进行中
启动页
开发 | APP | H5功能模块开发 | 首页 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 订单 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 我 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | U券 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 其它与启动页 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  | 原生功能模块开发 |  |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
| 后端接口开发 |  |  |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
| 接口联调 | 前后台接口联调 |  |  |  | 2016-05-20 |  | 未开始
|  | 软硬件接口联调 |  |  |  | 2016-05-20 |  | 未开始
| 运营数据检测及统计 | 友盟+集成 | [5 empty] | 未开始
|  | 自定义 | [5 empty] | 未开始
测试 | 功能测试 |  |  | 潘淑华 | 2016-05-20 | 2016-06-03 |  | 未开始
| 性能测试 |  |  | 潘淑华 | 2016-05-20 | 2016-06-03 |  | 未开始
| 数据验证 |  |  | 业务方
| UAT测试 |  |  | 潘淑华 | 2016-06-01 | 2016-06-03 |  | 未开始
上线发布 | 系统接口正式环境发布 |  |  |  | 2016-06-16 |  |  | 未开始
| 前端应用正式环境发布 |  |  |  | 2016-06-16 |  |  | 未开始
| 应用正式发版 |  |  |  | 2016-06-16
| 操作指引 |  |  |  | 2016-05-20 |  |  | 未开始
| 运维培训 |  |  |  | 2016-06-01 |  |  | 未开始

## 加盟商App
分组 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工作量 | 当前状态 | 总体进度 | 进度/问题/风险说明 | 备注
需求 | 业务需求 |  |  | 李广辉/李豪杰 |  |  |  | 已完成 | 100%
策划 | 原型与PRD | 洗衣房 | — | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 我的设备 | — | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 订单管理 | — | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 经营统计 | — | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 定价 | — | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 分享券 | 个人中心、帮助与反馈、设置 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 人员管理 | — | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 个人中心 | 首单免、分享券、补偿券 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 其它 | 登录、添加设备等 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 启动页 | — |  |  |  |  | 未开始
设计 | UEUI设计 | 洗衣房 | — | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-07 | 2016-04-22 |  | 进行中
|  | 我的设备 | — | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-07 | 2016-04-22 |  | 进行中
|  | 订单管理 | — | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-07 | 2016-04-22 |  | 进行中
|  | 经营统计 | — | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-08 | 2016-04-22 |  | 进行中
|  | 定价 | — | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-07 | 2016-04-22 |  | 进行中
|  | 分享券 | 个人中心、帮助与反馈、设置 | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-07 | 2016-04-22 |  | 进行中
|  | 人员管理 | — | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-07 | 2016-04-22 |  | 进行中
|  | 个人中心 | — | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-07 | 2016-04-22 |  | 进行中
|  | 其它 | 登录、添加设备等 | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-07 | 2016-04-22 |  | 进行中
|  | 启动页 | - | 韩智洵/梁碧珠 | 2016-04-07 | 2016-04-22 |  | 未开始
开发 | APP | H5功能模块开发 | 洗衣房 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 我的设备 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 订单管理 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 经营统计 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 定价 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 分享券 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 人员管理 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 个人中心 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 其它 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  |  | 启动页 |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
|  | 原生功能模块开发 |  |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
| 后端接口开发 |  |  |  | 2016-04-05 |  |  | 未开始
| 接口联调 | 前后台接口联调 |  |  |  | 2016-05-20 |  | 未开始
|  | 软硬件接口联调 |  |  |  | 2016-05-20 |  | 未开始
| 运营数据检测及统计 | 友盟+集成 | [5 empty] | 未开始
|  | 自定义 | [5 empty] | 未开始
测试 | 功能测试 |  |  | 潘淑华 | 2016-05-20 | 2016-06-03 |  | 未开始
| 性能测试 |  |  | 潘淑华 | 2016-05-20 | 2016-06-03 |  | 未开始
| 数据验证 |  |  | 业务方
| UAT测试 |  |  | 潘淑华 | 2016-06-01 | 2016-06-03 |  | 未开始
上线发布 | 系统接口正式环境发布 |  |  |  | 2016-06-16 |  |  | 未开始
| 前端应用正式环境发布 |  |  |  | 2016-06-16 |  |  | 未开始
| 应用正式发版 |  |  |  | 2016-06-16
| 操作指引 |  |  |  | 2016-05-20 |  |  | 未开始
| 运维培训 |  |  |  | 2016-06-01 |  |  | 未开始

## 后台
分组 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 工作量 | 当前状态 | 总体进度 | 进度/问题/风险说明 | 备注
需求 | 业务需求 |  |  | 李广辉/李豪杰 |  |  |  | 已完成 | 100%
策划 | 原型与PRD | 首页、登录与退出 | — | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 功能 | 定价功能 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  |  | 消息推送 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  |  | U券 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 管理 | 用户管理 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  |  | 加盟商管理 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  |  | 设备管理 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  |  | 订单管理 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 统计 | 设备分析 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  |  | 收入分析 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  |  | 订单分析 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  |  | U券分析 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
|  | 设置 | 账号与安全 | 尤嘉浩 |  | 2016-03-31 |  | 已完成
开发 | 后台功能开发 | 首页、登录与退出 | - |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  | 功能 | 定价功能 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  |  | 消息推送 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  |  | U券 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  | 管理 | 用户管理 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  |  | 加盟商管理 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  |  | 设备管理 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  |  | 订单管理 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  | 统计 | 设备分析 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  |  | 收入分析 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  |  | 订单分析 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  |  | U券分析 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
|  | 设置 | 账号与安全 |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
| 后端接口开发 |  |  |  | 2016-04-05 |  |  | 进行中
| 接口联调 | 前后台接口联调 |  |  |  | 2016-05-20 |  | 未开始
|  | 软硬件接口联调 |  |  |  | 2016-05-20 |  | 未开始
测试 | 功能测试 |  |  | 潘淑华 | 2016-05-20 | 2016-06-03 |  | 未开始
| 性能测试 |  |  | 潘淑华 | 2016-05-20 | 2016-06-03 |  | 未开始
| UAT测试 |  |  | 潘淑华 | 2016-06-01 | 2016-06-03 |  | 未开始
上线发布 | 系统接口正式环境发布 |  |  |  | 2016-06-16 |  |  | 未开始
| 系统后台正式环境发布 |  |  |  | 2016-06-16 |  |  | 未开始
| 操作指引 |  |  |  | 2016-05-20 |  |  | 未开始
| 运维培训 |  |  |  | 2016-06-01 |  |  | 未开始