## 主要计划
小天鹅小美洗衣云平台项目主计划
日期 工作内容 | 负责人 | 10月 | [11 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
 | time axis 2015-10-20 to 2015-12-31
项目管理 | 潘广彬 | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
需求 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
需求调研 | 毛儒军 | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
设计 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
需求和设计 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
UI&UE |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
实现 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
开发框架 | 梁沈凡 | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
开发实现 | 开发组 | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
测试 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
功能性测试 | 测试组 | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
UAT测试 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
预演 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
试运行 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
性能测试 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
上线 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
数据准备 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
生产环境准备 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
Online验证 |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
GO |  | 2015-12-26: 2015-12-26; 2015-12-27: 2015-12-27
[69 empty] | 2015-12-26 | 2015-12-27
[69 empty] | 2015-12-26 | 2015-12-27

## 一期功能清单
系统 | 模块 | 序号 | 功能 | 负责人 | 计划 | 实际 | 进度 | 描述 | 备注
小天鹅管理端 (PC) | 加盟商管理 | 1 | 加盟商查看 | 李 | 2015-10-31 |  | 0%
|  | 2 | 加盟商资格审核 | 李 | 2015-10-31 |  | 0%
|  | 3 | 分成比例设定 | 余 | 2015-10-31 |  | 0% | 细分到洗衣房
|  | 4 | 洗衣店审核 | 余 | 2015-10-31 |  | 0% | 再设定分成比例
|  | 5 | 设备类型清单 | 李 | 2015-10-31 |  | 0%
|  | 6 | 维护洗衣基准价 | 李 | 2015-11-07 |  | 0% | 设备类型设定，从APP绑定中传输设备类型
|  | 7 | 洗衣价格审核 | 李 | 2015-11-07 |  | 0% | 按单台机器中不同参数进行价格维护
| 粉丝管理 | 8 | 粉丝信息 | 张 | 2015-11-14 |  | 0% | 关注微信的粉丝，对粉丝进行分类、分析
| 订单管理 | 9 | 订单查看 | 李 | 2015-11-07 |  | 0%
|  | 10 | 订单统计 | 李 | 2015-11-12 |  | 0% | 除金额外的统计，如预约订单、取消订单、支付失败订单等
| 设备管理 | 11 | 设备查询 | 李 | 2015-11-18 |  | 0% | 设备状态、设备对应的洗衣房、对应加盟商、何时投入等； 明细：开始时间，结束时间
| 分析报表 | 12 | 消费记录综合报告 | 余 | 2015-11-07 |  | 0% | 按商家查看、按时段/日/周/月统计分析
|  | 13 | 商家经营分析报告 | 余 | 2015-11-15 |  | 0% | 收入分析
|  | 14 | 用户管理 | 梁 | 2015-10-28 |  | 0%
|  | 15 | 角色管理 | 梁 | 2015-10-29 |  | 0%
加盟商SaaS管理系统 （H5优先，PC) | 加盟商管理 | 16 | 首页管理 |  |  |  | 0%
|  | 17 | 加盟申请 | 李 | 2015-11-20 |  | 0% | 注册并申请加盟，填写加盟信息,平台审核通过后才能使用其它功能
|  | 18 | 审核进度查询 | 李 | 2015-11-22 |  | 0%
| 基础信息维护 | 19 | 洗衣房维护 | 余 | 2015-11-02 |  | 0% | 自行添加洗衣房和填写详细信息，提交申请等待审核
|  | 20 | 设备基础信息维护 | 李 | 2015-11-25 |  | 0% | 绑定设备到洗衣房，通过App完成，pc端只修改其他属性
|  | 21 | 洗衣房与设备关联 | 李 | 2015-11-25 |  | 0% | 同21
|  | 22 | 设定洗衣价格 | 张 | 2015-11-20 |  | 0% | 按单台机器中不同参数进行价格维护，按次； 提供基准参考价；
|  | 23 | 加盟商信息 | 李 | 2015-11-28 |  | 0% | 分成比例等信息查看，及修改基础信息
| 订单管理 | 24 | 订单记录 | 李 | 2015-11-30 |  | 0%
|  | 25 | 订单明细 | 李 | 2015-12-03 |  | 0%
| 设备管理 | 26 | 设备查询 | 李 | 2015-12-06 |  | 0% | 状态、位置等信息
| 分析报表 | 27 | 消费记录信息 | 余 | 2015-11-17 |  | 0% | 只能查询本用户对应商家的消费记录，按月、周、日进行查询、导出
|  | 28 | 商家（加盟商）经营分析报告 | 余 | 2015-11-20 |  | 0% | 收入分析
微信服务号系统 | 洗衣管理 | 29 | 查找洗衣房 | 张 | 2015-10-31 |  | 0% | 按名称、地址查询，查找附近洗衣房，地图显示
|  | 30 | 查看洗衣机状态 | 张 | 2015-11-02 |  | 0%
|  | 31 | 预约洗衣 | 张 | 2015-11-07 |  | 0%
|  | 32 | 取消预约洗衣 | 张 | 2015-11-08 |  | 0%
|  | 33 | 扫描二维码洗衣 | 张 | 2015-11-10 |  | 0%
|  | 34 | 微信支付 | 张 | 2015-11-16 |  | 0%
|  | 35 | 取消支付 | 张 | 2015-11-17 |  | 0%
|  | 36 | 启动洗衣（立即洗衣） | 张 | 2015-11-20 |  | 0%
|  | 37 | 洗衣进度监控 | 张 | 2015-11-25 |  | 0% | 洗衣的程序、剩余洗衣时间
| 个人中心 | 38 | 客户信息 | 余 | 2015-11-22 |  | 0%
|  | 39 | 消息中心 | 梁 | 2015-11-10 |  | 0% | 洗衣完成提醒等，主动推送
|  | 40 | 订单详情 | 余 | 2015-11-25 |  | 0%
|  | 41 | 常用洗衣房地址 | 余 | 2015-11-27 |  | 0%
| 加盟信息收集 | 42 | 加盟商信息收集 | 余 | 2015-11-30 |  | 0% | 微信跳转至加盟商申请功能
| 定位设备 | 43 | 定位洗衣设备 | 张 | 2015-11-27 |  | 0% | 点击按钮，发送命令给设备，显示设备编号
接口部分 | M_CLOUD 应用接口 | 44 | 设备状态查询 | 张 | 2015-10-31 |  | 0%
|  | 45 | 设备控制上传 | 张 | 2015-11-07 |  | 0%
|  | 46 | 商家设备清单 | 张 | 2015-11-10 |  | 0% | 加盟商对应云ID、设备ID信息
|  | 47 | APP登陆API | 张 | 2015-10-31 |  | 0%
|  | 48 | 回传洗衣房坐标 | 张 | 2015-11-15 |  | 0% | App － 云平台 | 根据实际情况调整